## Процессы
Номер | Наименование | Форм | Данных | UFP
A0 | Электронно-библиотечная система (ЭБС)
A1 | Управлять ЭБС | 0 | 0 | 0
A2 | Управлять пользователями | 8 | 3 | 53
A3 | Формировать фонды |  |  | 0
A4 | Обеспечивать доступ |  |  | 0
53

## Трудозатраты
FPA IFPUG
Характеристики
1 | Обмен данными | 1 | 0-5
2 | Распределенная обработка | 3 | 0-5
3 | Производительность (время отклика) | 0 | 0-5
4 | Ограничения аппаратные | 1 | 0-5
5 | Транзакционная нагрузка | 1 | 0-5
6 | Взаимодействие с пользователем | 4 | 0-5
7 | Эргономика | 1 | 0-5
8 | Интенсивность изменения данных | 1 | 0-5
9 | Сложность обработки | 0 | 0-5
10 | Повторное использование | 4 | 0-5
11 | Удобство инсталляции | 2 | 0-5
12 | Удобство администрирования | 3 | 0-5
13 | Портируемость | 5 | 0-5
14 | Гибкость | 4 | 0-5
30
| VAF: | 0.95
| UFP: | 53
| DFP: | 50.35
| SLOC: | 2517.5
| KLOC: | 2.5175
COCOMO II
Масштаб
1 | опыт аналогичных разработок | 3.72 | 6.20 4.96 3.72 2.48 1.24
2 | гибкость процесса | 4.05 | 5.07 4.05 3.04 2.03 1.01
3 | разрешение рисков | 1.41 | 7.07 5.65 4.24 2.83 1.41
4 | сработанность команды | 3.29 | 5.48 4.38 3.29 2.19 1.10
5 | зрелость процессов | 4.68 | 7.80 6.24 4.68 3.12 1.56
| SF: | 17.15
| E: | 1.0815
Трудоемкость
1 | квалификация персонала | 1 | 2.12 - 0.5
2 | надежность продукта | 0.6 | 0.49 - 2.72
3 | повторное использование | 1 | 0.95 - 1.24
4 | сложность платформы разработки | 0.87 | 0.87 - 2.61
5 | опыт персонала | 0.74 | 1.59 - 0.62
6 | оборудование коммуникаций | 1 | 1.43 - 0.62
7 | сжатие расписания | 1 | 1.43 - 1.00
| EM: | 0.38628
| PM: | 3.0825 | ч/мес
| TDEV: | 5.0493 | мес